## Historias de Usuario
Spring Backlog - Sistema ECDF
Identificador (ID) de la Historia | [6 empty] | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Número escenario | Título Criterio de Aceptacion | contexto | evento | Resultado/ comportamiento esperado
10-0428-01 | Yo como usuario administrador necesito asociar las pautas de cada rol evaluado al tipo de pauta para que sea visualizado correctamente por el par evaluador | Asociación pautas al cargo y tipo pauta |  | 5 | 1 |  | 1 | Que el usuario administrador pueda asociar cada una de las pautas por rol al tipo de pauta que pertenece | No existe una tabla que identifique y asocie las evidencias requeridas por cada cargo y su respectivo cargo | Cuando el usuario administrador recibe el requerimiento | Asociación de pauta a cada tipo de pauta
11-0428-01 | Yo como usuario administrador necesito asociar las evidencias requeridas por cada uno de los cargos evaluados para que sean integradas a la interfaz del usuario Par evaluador | Asociación evidencias requeridas por cargo |  | 13 | 1 |  | 1 | Que el usuario administrador pueda asociar cada una de las evidencias requeridas a cada cargo | No existe una tabla que identifique y asocie las evidencias requeridas por cada cargo y su respectivo cargo | Cuando el usuario administrador recibe el requerimiento | Asociación de evidencias a cada cargo evaluado
12-0428-01 | Yo como un par evaluador necesito visualizar las evidencias cargadas por cada uno de los cargos para realizar proceso completo de evaluación | Visualización evidencias cargadas por cargo |  | 5 | 1 |  | 1 | Que el usuario Par evaluador pueda visualizar la evaluación con las evidencias correspondientes al cargo evaluado. | existen las evidencias asociadas a cada cargo, las evidencias fueron cargadas en forma correcta | Cuando el usuario Revisor Video aprueba un video por evaluar y se crea la evaluacion. | Visualización de evidencias asociadas a cada cargo.
Realizado por:Yarima Rueda
Product Owner Smartools
Aprobado por : Ruben Rubio
Lider de Producto ICFES
validado por: Carlos Sanchez
Usuario del Sistema

## Burndown
Burndown abril 23
dias | Plan | Real
2016-04-29 | 23 | 23
2016-05-02 | 18.4 | 23
2016-05-03 | 13.8 | 18
2016-05-04 | 9.2
2016-05-05 | 4.6
2016-05-06 | 0
5

## comentarios
Descripcion ID historias de usuario:
XX-XXXX-XX | consecutivo de funcionalidad identificada | mesdia | version
Posibles estados: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
|  | Puntos | Horas | Desarrollo
|  | 1 | 1 a 2 |  | 14.66666667
velocidad= trabajo/tiempo |  | 2 | 2 a 4
tiempo= horas |  | 3 | 3 a 6
|  | 5 | 5 a 10
puntos: |  | 8 | 8 a 16
HU1=> 5 puntos |  | 13 | 13 a 26
HU2 => 13 Puntos |  | 20 | 20 a 40
HU3=> 5 puntos
prioridades: serien fibonnacci 1 2 3 5 8 13 20 40 100